## 问题跟踪
鑫犇电子 · 会议问题跟踪表
一次会议一个编号。每周例会只看"进行中/逾期"的行。谁负责就找谁，总经理只盯没完成的。
编号 | 问题（会上说的） | 谁负责 | 协同人 | 完成期限 | 完成证据（一句话） | 状态 | 备注
S-01 | 上班不许穿拖鞋/凉鞋/短裤，班组每天检查 | 李天友 | 各班组长 | 每天 | 检查记录 | 进行中
S-02 | 新员工前3天师傅带教+安全培训，第3天买意外险 | 王晓华 | 王秀红/魏国 | 长期 | 培训表+保单 | 进行中
S-03 | 电力装好后逐台查设备、电器、线路隐患 | 刘东 | 李天友 | 安装完成后3天 | 检查表+整改照片 | 未开始
S-04 | 每周六开安全会，排查隐患并记录 | 王晓华 | 各部门负责人 | 每周六 | 会议记录+隐患清单 | 进行中
S-05 | 买电视屏和数据线，会议室能接电脑 | 王晓华 | 王勇 | 尽快 | 采购发票+安装完成 | 未开始
S-06 | 宿舍楼层卫生排班，楼梯间厕所定责任 | 王晓华 | 王勇 | 尽快 | 排班表 | 未开始
S-07 | 11月4日进财神仪式，红包50元/人，尽量到场 | 王晓华 | 王勇 | 11-04 08:00 | 红包发放名单 | 未开始 | "王为何"需确认身份
S-08 | 仓库盘点对台账，模具配件入库，车间线路不落地 | 王珊兰 | 刘东/李天友 | 待定 | 盘点差异表+照片 | 未开始