## 01_执行总览
马达机壳 / 精密冲压件｜外贸渠道开发执行总览
目标：用可核验线索验证海外需求，再逐步发展进口商、区域分销商或代理。当前版本为研究与试点方案，不构成已确认市场规模或代理名单。
阶段 | 工作项 | 具体动作 | 交付物/衡量指标 | 优先级 | 风险/注意事项
0 产品准备 | 出口产品定义 | 把马达机壳、精密冲压件拆成产品族；整理材质/厚度、尺寸公差、表面处理、年需求量、图纸版本、包装、模具归属和可否代开模。 | 英中文产品一页纸；规格矩阵；报价输入表 | 立即 | 不能把产品图、客户料号、模具所有权或产能信息未经授权公开。
0 产品准备 | 外贸报价底稿 | 按工艺核算材料、冲压/清洗/表面处理、包装、模具摊销、检验、损耗、物流及报价有效期；分别计算EXW/FOB等方案。 | 报价模板、MOQ依据、样品政策、交期区间 | 立即 | 国际贸易术语、付款、税费由公司财务/报关行核实后确定。
1 市场筛选 | 国家初筛 | 先挑3个市场做桌面筛查；比对相关进口统计、目标产业客户、竞争、落地成本、关税和法规，不先认定东南亚/北美必然最佳。 | 市场评分卡；候选3国 | 高 | 精密冲压件可能落入不同税则类别；按产品实物、材质、用途、加工状态由报关专业人员确认HS编码。
1 市场筛选 | 目标客户分型 | 优先马达/微型马达制造商、马达零部件采购商、机电组件供应商、精密冲压件采购型代工厂；一般电子元器件分销商只作次级线索。 | 客户画像和关键词表 | 高 | “渠道商”对定制中间件未必比直接OEM采购更合适；先验证其销售/工程能力及客户重合。
2 线索获取 | 官网/目录/LinkedIn | 按国家×关键词搜索公司；从官网确认产品、应用、工厂/仓储、所在国家、联系人职能；记录证据URL、核验日期和来源。 | 首批50家线索；分为OEM/分销/代理/贸易商 | 高 | 遵守平台条款和当地隐私/反垃圾邮件规定；优先人工研究与合规商务联系，不做绕登录/验证码抓取。
2 线索获取 | 展会/商协会 | 只选展商目录中确有电机、驱动、微型马达、金属冲压、工业采购相关企业的展会；提前约会，展后48小时内跟进。 | 目标展商名单、预约表、会后跟进记录 | 中 | HANNOVER MESSE官方页面显示下一届为2027-04-05至08；是否适合需先核对参展商目录与成本。
2 线索获取 | 海关/贸易数据 | 先由报关行确认HS候选编码，再试用贸易数据平台；验证数据覆盖国家、字段、更新频率、样本出口商/进口商及订阅价格。 | 付费前小样测试及数据平台评估 | 中 | HS归类可能过宽导致噪声；第三方记录不等于真实代理意愿，也不要据此推断对手客户关系可直接挖走。
3 初次接触 | 个性化开发信 | 说明公司能力、对应产品族、质量证据、可提供样品/DFM评审；提一个低摩擦问题（是否采购该类部件/可否转采购工程）。 | 每周20-30封定制邮件；跟踪回复率/有效会议率 | 高 | 不群发同一模板；未经核准不要承诺独家、产能、认证或具体交期。
3 初次接触 | 资格审查 | 询问产品线/现有客户行业、销售地区、技术支持、采购量预测、库存与付款条件、贸易/银行推荐人；视频或现场核验。 | 合格候选评分；每市场3-5家重点对象 | 高 | 对潜在代表/分销商做公司背景、信用与贸易推荐核查；公开网页只作初筛。
4 试单与代理 | 先试单后区域保护 | 先样品、DFM、首件和小批量；设试运行期及非独家；达到已约定采购目标、回款和市场投入后，再谈有限区域/产品范围的独家。 | 样品认可、首单、季度评审、代理协议 | 高 | 代理合同由法律顾问审核：地域/客户范围、期限、业绩门槛、价格与折扣、商标/图纸、保密、反贿赂、制裁合规、终止、存货处理、争议和适用法。
5 复盘 | 漏斗复盘 | 每周看新线索、核验通过、触达、回复、会议、RFQ、样品、订单、丢单原因及投入成本；用数据调整国家和客群。 | 每周漏斗表；月度市场决策 | 中 | 代理采购预测不能作为承诺销量，独家须绑定可量化义务及解除条款。

## 02_渠道打法
海外渠道与线索获取方法
按“先低成本验证、再付费放大”的顺序。渠道有效性取决于具体产品规格、目标国家、起订量与工厂可提供的质量/交付条件。
渠道 | 适配客户/场景 | 操作步骤 | 成本/周期判断 | 线索质量判断 | 优先级 | 注意事项/指标
精准官网搜索 + LinkedIn | 马达制造商、采购型代工厂、区域进口商/分销商 | 国家×motor housing/stamped motor parts/precision stamping等关键词；查产品页、工厂、应用、采购/工程负责人；人工核实后联系。 | 低成本；需持续人工研究 | 可直达B端公司和职能联系人；需二次验证 | P1 | 先验证需求和客户类型；记录来源URL及核查日期；每周新建线索数、有效回复率。
海关/贸易数据平台 | 已有相近品类进口记录的贸易商、进口商 | 确定合适税则编码和关键词；买小样/短期账号前确认国家覆盖及进口商字段；按频次和时间序列筛选，再用官网反查。 | 中等/较高，订阅前验证 | 若数据字段可用，可补充真实贸易活动证据 | P1测试 | 不得直接把宽泛HS数据等同于“马达外壳采购”；先校验分类和平台覆盖。
B2B平台 | 主动寻找供应商/加工服务的海外采购者 | 优化英文产品页：motor housings, precision stamping, OEM/ODM；上传经批准的能力/质检证据；询盘筛查是否终端、贸易商或代理。 | 平台费/广告费不定；依平台方案 | 询盘量可能较高，质量需筛选 | P2 | 先用小预算或试用验证转化，不以“招商代理”取代产品解决方案。
工业目录（如Thomasnet） | 北美工业采购、OEM、加工/分销商搜索 | 用metal stampings、custom manufacturing、motor components、importers等目录找公司；目录主要是发现入口，逐家确认其买方身份。 | 低到中；上架推广可能收费 | 目录企业不一定进口或代理中国部件 | P2 | 先拿到免费公司列表/类目匹配，再决定是否付费曝光。
行业展会 | 电机、微型马达、驱动、电子制造、金属成形相关企业 | 检查官方展商目录和买家画像；会前预约；准备样品、能力卡、英文规格表；展后跟进。 | 高；3-12个月筹备 | 面对面有助信任，但参展名单不等于采购意向 | P2 | 优先拜访/观展验证再决定参展。核对HANNOVER MESSE等官方日期与展区。
商协会/贸促机构 | 初入海外市场、需本地介绍/商贸配对 | 向本地贸促会、行业协会、驻外商务机构询问买家配对、展会团组和市场报告；记录服务范围/收费。 | 低到中；周期数周 | 机构背书有帮助，仍需自身尽调 | P2 | 区分政府/协会公开服务与商业中介收费服务。
国内外贸公司/工贸一体 | 缺少外贸团队时的过渡渠道 | 筛选已有微型马达、电机零部件或工业品出口客户的外贸公司；设客户归属、报价审批、质量责任、回款、佣金规则。 | 可按佣金/订单；启动快 | 依赖对方客户网络，需防客户信息和价格失控 | P1测试 | 非独家试点；不得把客户名单或模具图纸无保护地交出。
互补供应链引荐 | 马达整机厂、绕线/轴承/注塑/磁体/电子装配供应商 | 从已合作供应商、客户和行业伙伴请求双向引荐；明确引荐费或联合开发边界。 | 低成本；依赖关系建设 | 推荐人可信度可提高初筛效率 | P1 | 先取得双方许可，做好客户冲突与保密确认。

## 03_公开线索池
公开核验线索池（首批）
这里只记录官网或平台可核验信息。任何企业均未被确认愿意采购、做代理或进口鑫犇产品；线索与真实需求必须通过直接沟通核验。
地区 | 国家/区域 | 客户/公司名称 | 客户类型 | 官网 | 公开联系方式（邮箱/电话/表单/LinkedIn） | 联系方式来源 | 产品匹配依据 | 采购/代理意向状态 | 下一步核实 | 证据来源URL | 最后核验日期 | 跟进状态 | 评分 | 备注
东亚 | 台湾地区 | Fong Dian Precision / Feng-Yu Precision | 精密冲压同行/潜在合作或转介对象 | https://www.fengyuhl.com/ | 邮箱：spring@fengyu-d.com；电话：+886-7-383-7285；联系表：https://www.fengyuhl.com/en/contact.html | 官网联系页公开邮箱、据点电话和表单 | 官网Motor Metal Stamping应用面向微型马达/散热风扇，提供精密冲压与模具设计，材料厚度0.3–2.0mm。 | 未确认采购/代理意向 | 确认生产/采购主体及是否有外购、转介或互补合作需求；避免触及其保密客户信息。 | https://www.fengyuhl.com/en/application/micro-motor-application.html ; https://www.fengyuhl.com/en/contact.html | 2026-10-10 | 待核实 | 3 | 与已有Feng-Yu线索合并，禁止重复建档。
东南亚 | 马来西亚/亚洲 | Beyonics | EMS/精密冲压制造商（潜在竞合） | https://www.beyonics.com/ | 官网联系表：https://www.beyonics.com/contact/；未核实直达采购邮箱/电话 | 官网Contact页链接 | 官网称马来西亚提供精密金属冲压，服务MedTech/Mobility/SmartTech；有自身冲压能力。 | 尚未确认采购/进口/代理意向 | 核实是否外购马达壳体/冲压件、供应商注册流程及合作边界。 | https://www.beyonics.com/capability/metal-stamping/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 可能是竞合/生态对象，不把制造能力误当需求。
欧洲 | 英国/国际 | Precision Microdrives | 微型马达OEM/工程伙伴 | https://www.precisionmicrodrives.com/ | 官网项目联系页：https://www.precisionmicrodrives.com/contact-us；未核实公开电话/邮箱 | 官网联系页链接 | 官网展示微型DC/无刷/振动马达、定制机构和量产服务。 | 尚未确认采购/进口/代理意向 | 询问是否外购金属壳体/冲压组件及供应商导入条件。 | https://www.precisionmicrodrives.com/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 潜在OEM/工程线索；不是已确认买家。
东亚 | 日本 | Mabuchi Motor Co., Ltd. | 小型电机OEM制造商 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 电话：+81-47-710-1868；邮箱：slsinq@mabuchi-motor.co.jp；产品咨询页：https://www.mabuchi-motor.com/product/contact/ | 官方公司联系/产品咨询页面；邮箱属于产品事业咨询而非采购专线 | 官网公开主营小型电机及相关产品；小型无刷电机产品信息支持行业匹配，不证明冲压件外购需求。 | 未确认采购/进口意向 | 确认供应商准入、采购主体、具体目标部件与产品/事业咨询邮箱适用范围。 | https://www.mabuchi-motor.com/company/profile.html ; https://www.mabuchi-motor.com/product/contact/ ; https://solution.mabuchi-motor.com/en/news/20250814 | 2026-10-10 | 待核实 | 4 | 与区域办公室条目为同一集团，区域联系方式另行参考，避免作为独立企业重复计数。
亚洲/全球 | 亚洲/全球（具体工厂待确认） | Nidec生产基地目录 | 电机制造集团/生产基地研究线索 | https://www.nidec.com/ | 美国总机：+1 888-637-7333；联系表：https://acim.nidec.com/motors/Contact-Information（非泰国工厂采购专线） | Nidec Motor Corporation官方联系页 | 官网生产基地目录列亚洲精密马达零部件工厂；集团联系页只提供集团入口。 | 尚未确认采购/进口/代理意向 | 确认具体零件采购实体、采购区域和供应商准入；不要把美国总机当作工厂联系人。 | https://acim.nidec.com/motors/Contact-Information ; https://www.nidec.com/en/corporate/network/factory/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 公开电话属于Nidec Motor Corporation总机。
北美 | 美国/全球 | World Micro | 工业/商业电子供应链分销商（品类待核） | https://www.worldmicro.com/ | info@worldmicro.com（官网首页公开） | 官网公开联系邮箱 | 官网介绍工业/商业电子分销与全球采购；未证实经营定制马达冲压件。 | 尚未确认采购/代理意向 | 询问是否经营机械/电机定制冲压件，供应商录入和品类适配情况。 | https://www.worldmicro.com/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 联系方式为一般公司邮箱，不代表品类负责人。
北美 | 美国 | Hankscraft Inc. | 马达OEM/合同制造商；标准及定制马达壳体 | https://www.hankscraft.com/ | 电话：+1 608-524-4341；联系表：https://www.hankscraft.com/contact | 官网联系页显示电话和表单；产品页说明标准/定制motor housings | 官网称有多种标准马达壳体并提供定制；产品/制造匹配较高，金属冲压件采购外包需询证。 | 未确认采购/进口意向；公开证据证明其有马达壳体产品与定制业务 | 询问其是否外购冲压壳体、供应商准入流程、材料/质量要求及年需求。 | https://www.hankscraft.com/customizable-motors ; https://www.hankscraft.com/contact | 2026-10-10 | 待开发 | 4 | 高匹配潜客；非确认买家。联系方式为公司公开总机/表单，不是采购负责人直线。
北美 | 美国/美洲 | Mabuchi Motor｜美洲 | 小型DC马达OEM/集团区域销售办公室 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 销售办公室电话：+1 248-816-3100（MABUCHI MOTOR AMERICA CORP.） | Mabuchi官网Contact Us销售办公室列表；非采购专线 | 官网公开小型马达制造业务；壳体/冲压件采购需求和供应商导入未核实。 | 未确认采购/进口意向 | 转接采购/供应商质量部门，核实区域采购实体、冲压外壳品类、准入与需求。 | https://www.mabuchi-motor.com/contact/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 官网公司销售办公室总机；不可冒充采购联系人。
欧洲 | 德国/欧洲 | Mabuchi Motor｜欧洲 | 小型DC马达OEM/集团区域销售办公室 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 销售办公室电话：+49 69 6690220（MABUCHI MOTOR (EUROPE) GmbH） | Mabuchi官网Contact Us销售办公室列表；非采购专线 | 官网公开小型马达制造业务；壳体/冲压件采购需求和供应商导入未核实。 | 未确认采购/进口意向 | 转接采购/供应商质量部门，核实区域采购实体、冲压外壳品类、准入与需求。 | https://www.mabuchi-motor.com/contact/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 官网公司销售办公室总机；不可冒充采购联系人。
东南亚 | 泰国/东南亚、印度 | Mabuchi Motor｜泰国/东南亚 | 小型DC马达OEM/集团区域销售办公室 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 销售办公室电话：+66 2 091 0624（MABUCHI MOTOR (THAILAND) CO., LTD.） | Mabuchi官网Contact Us销售办公室列表；非采购专线 | 官网公开小型马达制造业务；壳体/冲压件采购需求和供应商导入未核实。 | 未确认采购/进口意向 | 转接采购/供应商质量部门，核实区域采购实体、冲压外壳品类、准入与需求。 | https://www.mabuchi-motor.com/contact/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 官网公司销售办公室总机；不可冒充采购联系人。
东亚 | 台湾地区 | Mabuchi Motor｜台湾 | 小型DC马达OEM/集团区域销售办公室 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 销售办公室电话：+886 3 598 1111（MABUCHI TAIWAN CO., LTD.） | Mabuchi官网Contact Us销售办公室列表；非采购专线 | 官网公开小型马达制造业务；壳体/冲压件采购需求和供应商导入未核实。 | 未确认采购/进口意向 | 转接采购/供应商质量部门，核实区域采购实体、冲压外壳品类、准入与需求。 | https://www.mabuchi-motor.com/contact/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 官网公司销售办公室总机；不可冒充采购联系人。
东亚 | 韩国 | Mabuchi Motor｜韩国 | 小型DC马达OEM/集团区域销售办公室 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 销售办公室电话：+82 2 534 8131（MABUCHI MOTOR KOREA CO., LTD.） | Mabuchi官网Contact Us销售办公室列表；非采购专线 | 官网公开小型马达制造业务；壳体/冲压件采购需求和供应商导入未核实。 | 未确认采购/进口意向 | 转接采购/供应商质量部门，核实区域采购实体、冲压外壳品类、准入与需求。 | https://www.mabuchi-motor.com/contact/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 官网公司销售办公室总机；不可冒充采购联系人。
东亚 | 中国大陆/华东 | Mabuchi Motor｜中国上海 | 小型DC马达OEM/集团区域销售办公室 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 销售办公室电话：+86 21 6208 5666（MABUCHI MOTOR (SHANGHAI) MANAGEMENT CO., LTD.） | Mabuchi官网Contact Us销售办公室列表；非采购专线 | 官网公开小型马达制造业务；壳体/冲压件采购需求和供应商导入未核实。 | 未确认采购/进口意向 | 转接采购/供应商质量部门，核实区域采购实体、冲压外壳品类、准入与需求。 | https://www.mabuchi-motor.com/contact/ | 2026-10-10 | 待开发 |  | 官网公司销售办公室总机；不可冒充采购联系人。
东南亚 | 马来西亚 | OHTA Precision (M) Sdn Bhd | 精密加工制造商；motor housing/casing潜在线索 | https://ohtaprecision.com/ | 电话：+603-8739 9121；邮箱：ohtasales@ohtaprecision.com；联系表：https://ohtaprecision.com/product/housings-motor-casings | 官网首页/产品页公开电话、邮箱及联系表 | 官网“Housings, Motor Casings”页面说明定制housing、加工和装配；尺寸能力需按图纸确认。 | 未确认采购/进口意向；公开资料仅证明相关制造能力 | 核实是否有外购/合作项目、材料/尺寸、批量产能、报价及供应商准入。 | https://ohtaprecision.com/product/housings-motor-casings ; https://ohtaprecision.com/ | 2026-10-10 | 待核实 | 4 | 制造能力高度相关，但不是已确认买方。
东南亚 | 马来西亚 | Precision Springs (M) Sdn Bhd | 精密冲压合同制造商；潜在合作/生态渠道 | http://www.psprings.com/ | 邮箱：faizsoudagar@psprings.com；shaik@psprings.com；电话：+604-314 8228 | 官网主页/冲压设施页公开联系方式 | 官网介绍精密冲压金属件合同制造，服务汽车、电子等；冲床3–200吨、材料厚度0.04–6mm，含模具设计、点焊、组装。 | 未确认采购/代理意向；更像同行/合作对象 | 核实是否接受外协图纸/OEM代工，明确模具归属、材料、公差、认证及合作模式。 | http://www.psprings.com/ ; http://www.psprings.com/stamping_fac.html | 2026-10-10 | 待核实 | 3 | 精密冲压能力匹配；存在竞合可能，不能直接当代理商。
东南亚 | 越南 | Interplex Precision Technology (Hanoi) Co., Ltd. | 精密金属冲压与组件装配制造商 | https://interplex.com/ | 电话：+84 (222) 3634 465 | 越南工厂官方页面公开电话 | 越南工厂页面介绍精密金属冲压、表面处理和组件装配；冲床45–400吨，列有ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949。 | 未确认采购/进口意向 | 确认工厂采购实体、外购冲压件范围、供应商注册流程及资质要求。 | https://interplex.com/locate-us/vietnam/ ; https://interplex.com/ | 2026-10-10 | 待核实 | 4 | 相关性较高但或为竞合/供应链合作对象。
东南亚 | 印度尼西亚 | PT Terang Dunia Internusa (TDI) / UNITED E-MOTOR | 电动摩托车品牌持有人/下游OEM线索 | https://unitedmotor.co.id/ | 未找到可核验的公开商务邮箱或电话；公司介绍页：https://unitedmotor.co.id/about-us-en | 已查阅官网公司介绍页未展示联系方式 | 官网介绍其电动摩托车品牌及研发部门；属于下游应用方向，未证明其自制或外购相关零件。 | 未确认采购意向；联系方式尚缺 | 从官网确认商务联系方式、制造/组装主体、采购职能及马达/冲压供应链。 | https://unitedmotor.co.id/about-us-en ; https://unitedmotor.co.id/ | 2026-10-10 | 待核实 | 2 | 间接下游线索；验证官方联系方式前不建议直接接触。
东亚 | 台湾地区 | Kun Feng Metal Industrial Co., Ltd. | 汽车金属冲压OEM/ODM制造商；潜在合作对象 | https://www.kfstamping.com/en-US | 官网联系入口：https://www.kfstamping.com/en-US；未找到公开电话/邮箱 | 官网页面可核验公司与联系入口；未发现公开直达电话/邮箱 | 官网介绍精密冲压模具设计及OEM/ODM生产；汽车零件应用页列出相关冲压产品。 | 未确认采购/代理意向 | 确认电机壳体/相关件业务、公开联系方式和合作边界。 | https://www.kfstamping.com/en-US/applist2-auto-parts ; https://www.kfstamping.com/en-US | 2026-10-10 | 待核实 | 2 | 同行/合作对象；联系方式受限。
东亚 | 台湾地区 | TECO Corporation（东元电机） | 电机OEM制造商 | https://www.teco.com.tw/en-us/ | 电话：+886-2-2655-3333；全球据点/联系页：https://www.teco.com.tw/en-us/locations/ | 官方全球据点页面公开公司联系信息 | 官方资料显示其工业电机制造业务，可作马达壳体及冲压零部件潜在OEM线索。 | 未确认采购/进口意向 | 核实具体产品线、外购零件品类、供应商登记和台湾采购联系人。 | https://www.teco.com.tw/en-us/locations/ ; https://www.teco.com.tw/en-us/ | 2026-10-10 | 待核实 | 3 | 大中型电机OEM线索；采购关系尚未确认。
东亚 | 日本 | MinebeaMitsumi Inc. | 精密组件与电机制造商 | https://www.minebeamitsumi.com/english/ | 东京销售办公室：+81-3-6758-6748；名古屋：+81-52-231-1181；联系页：https://www.minebeamitsumi.com/english/contact/ | 官方日本销售办公室及联系页 | 官方资料涵盖轴承、旋转/电子组件与精密小型电机相关业务。 | 未确认采购/进口意向 | 确认目标产品线、工厂采购范围和供应商登记方式；联系页可能不接受销售推介。 | https://www.minebeamitsumi.com/english/contact/ ; https://www.minebeamitsumi.com/english/corp/company/Business/Sales/1182812_6753.html | 2026-10-10 | 待核实 | 4 | 高行业相关性，是否外采未知。
东亚 | 韩国 | KOA AUTOMOTIVE（KOH-A JUNG GONG） | 汽车电机/电机铁芯制造商 | http://koaautomotive.com/ | 电话：+82-54-833-5951~3；在线联系入口：http://koaautomotive.com/en/bbs/page.php?hid=product_3 | 官方产品页/联系入口显示工厂电话 | 官方产品页列有BLDC电机、叠片/焊接/自粘结铁芯，应用汽车、家电、工业设备和电动工具。 | 未确认采购/进口意向 | 核实铁芯自制比例、冲压件外购范围、海外供应商资格及电话有效性。 | http://koaautomotive.com/en/bbs/page.php?hid=product_3 | 2026-10-10 | 待核实 | 4 | 高行业相关性，非已确认采购商。
东亚 | 韩国 | KO Technologies | 定制电机设计与制造商 | https://www.ko-technologies.com/ | 邮箱：chris@ko-technologies.com | 官网公开邮箱 | 官网介绍定制驱动系统及无刷电机设计制造，应用商用、休闲、海事领域。 | 未确认采购/进口意向 | 确认制造地点、量产规模及是否采购定制壳体或冲压件。 | https://www.ko-technologies.com/ ; https://www.ko-technologies.com/electric-vehicle-motor-design | 2026-10-10 | 待核实 | 3 | 供应链匹配需进一步核实。
南亚 | 印度 | Tata AutoComp EV Component Solutions | EV电机/汽车零部件制造商 | https://tataautocomp.com/tevcs | 邮箱：contact@tataautocomp.com；电话：+91-20-66085000；联系页：https://tataautocomp.com/reach-us | 官方业务页及联系页公开邮箱/电话 | 官方页面列有BLDC电机、电机控制器，应用乘用车、商用车、两/三轮车及工业领域。 | 未确认采购/进口意向 | 确认具体电机部门采购主体、壳体/冲压件外购情况及供应商注册流程。 | https://tataautocomp.com/tevcs ; https://tataautocomp.com/tevcs/bldc-motor-division/ ; https://tataautocomp.com/reach-us | 2026-10-10 | 待核实 | 4 | 高相关下游OEM线索，联系方式为公司公开总机/邮箱。
南亚 | 印度 | Lucas-TVS | 汽车电气设备/马达相关制造商 | https://lucas-tvs.com/ | 电话：+91-44-2625-8211；OE Marketing：+91-44-2623-5363；Exports Marketing：+91-98402-89776；联系页：https://lucas-tvs.com/contact-us/ | 官网公开联系页所列号码 | 官方提供OE及出口业务渠道；公开业务为汽车电气产品设计制造，具体马达壳体采购类别尚未证明。 | 未确认采购/进口意向 | 询问具体产品线与采购类别，确认供应商导入、目标部件和技术要求。 | https://lucas-tvs.com/contact-us/ ; https://lucas-tvs.com/ | 2026-10-10 | 待核实 | 3 | 适配度中等，需先验证相关品类。
南亚 | 印度 | Bharat Bijlee Limited | 工业电机制造商 | https://www.bharatbijlee.com/ | 邮箱：motorlvsales@bharatbijlee.com；电话：+91-22-6218-7200 / 7400；电机联系页：https://www.bharatbijlee.com/electric-motors/contact-us/ | 官方电机联系页公开邮箱、电话 | 官方列低压、中压及高效电机产品，可作电机壳体及金属部件潜在OEM线索。 | 未确认采购/进口意向 | 核实目标型号、壳体制造方式、冲压外购范围及邮箱是否适用于供应商询价。 | https://www.bharatbijlee.com/electric-motors/contact-us/ ; https://www.bharatbijlee.com/electric-motors/product-range/ | 2026-10-10 | 待核实 | 3 | 行业相关性成立，采购和外采未确认。
大洋洲 | 澳大利亚 | Electric Motor Power (EMP) | 本地定制电机制造商 | https://www.emppl.com.au/ | 邮箱：sales@emppl.com.au；电话：+61-3-9720-6366；联系页：https://www.emppl.com/pages/contact | 官网关于/联系页公开联系方式 | 官网称设计开发并生产有刷及无刷DC电机，提供定制电机方案。 | 未确认采购/进口意向 | 确认是否外购冲压壳体/零件、批量及供应商资质要求。 | https://emppl.com/pages/about ; https://www.emppl.com/pages/contact ; https://www.emppl.com/pages/faqs | 2026-10-10 | 待核实 | 4 | 定制电机OEM线索；是否外采未知。
大洋洲 | 澳大利亚 | Marathon Electric Australia | 电机分销/改装渠道；定制支持 | https://marathonelectric.com.au/ | 电话：1300 888 853；维州邮箱：SalesAUvic@marathonelectric.com；昆州邮箱：SalesAUqld@marathonelectric.com；联系页：https://marathonelectric.com.au/page.php?page=contactus | 官方地区联系页公开电话和邮箱 | 官网展示电机、控制、制动及定制支持，覆盖制造业；可能作为分销或转介渠道。 | 未确认代理/采购意向 | 确认其是否经营自有制造/品牌项目，还是仅分销成品；核实零部件代理可能性。 | https://marathonelectric.com.au/ ; https://marathonelectric.com.au/page.php?page=contactus | 2026-10-10 | 待核实 | 3 | 渠道可能性待核，不能当作已验证代理。

## 04_画像与搜索词
目标客户画像与英文搜寻词
先按客户类型区分。定制零部件优先寻找OEM、EMS与实际采购单位，再验证是否存在当地渠道商模式。
目标类型 | 是否优先 | 公开特征/筛选信号 | 英文搜索词组合 | 合格线索证据
马达/微型马达OEM | 高 | 产品目录含vibration motor、micro DC motor、flat motor、motor housing；有自有品牌或生产厂。 | "micro motor manufacturer" "motor housing" distributor importer + country; "vibration motor" manufacturer sourcing | 官网产品页、工厂地址、产品应用、供应商入口/采购联系人。
采购型EMS/代工厂 | 高 | 为马达、家电、电子或汽车零部件做合同制造/组装，存在外购壳体或冲压件可能。 | "motor assembly" contract manufacturer + country; "precision stamping" sourcing motor components + country | 生产/组装服务证据、工厂/行业、公开采购或供应商注册说明。
电机零件分销商/进口商 | 中高 | 产品目录有motor components、metal stampings、enclosures；服务本地OEM并可库存/技术支持。 | motor components distributor importer; stamped metal motor parts distributor + country | 产品目录、授权品牌/产品、仓储或销售覆盖、可查公司注册信息。
通用电子元器件批发商 | 低/有条件 | 主要销售IC、连接器等电子器件，未见机械/金属零件时匹配度偏弱。 | electromechanical distributor motor accessories + country | 明确有机电/机械件品类或可提供项目型采购，而非仅通用电子元件。
独立代理/销售代表 | 中/后置 | 有同类工业客户关系、技术销售能力与本地服务；可能不承担库存/进口。 | industrial sales representative motor components + country; manufacturers representative metal stampings | 客户行业、代表产品线冲突、商业推荐、销售覆盖、佣金与费用结构。
冲压件同行/加工厂 | 仅研究/合作评估 | 有motor stamping能力；可能为竞争者，也可能需要外协/产能补充。 | motor metal stamping supplier; motor housing stamping manufacturer + country | 只作为竞合分析或明确外协需求核实，不混作分销商。

## 05_候选评分与尽调
候选渠道商评分与尽调表
评分只是内部筛选工具，不替代信用调查、法律意见、产品合规和实际订单验证。对潜在代理/分销商应索取公司背景、主要负责人、市场计划、贸易/银行推荐等，并做第三方核验。
维度 | 权重分 | 核查问题/证据 | 评分（0-5） | 加权分 | 备注
产品/行业匹配 | 25 | 是否有微型马达、马达机壳、精密冲压件的真实产品/采购需求？ |  |  | 0-5分；须附证据来源
客户覆盖与销售能力 | 20 | 是否能证明本地OEM客户、销售团队、区域覆盖与技术支持？ |  |  | 0-5分；须附证据来源
采购/导入能力 | 15 | 能否完成进口、供应商注册、质量审核、预测与订单管理？ |  |  | 0-5分；须附证据来源
规模与履约 | 15 | 可验证的采购计划、信用、付款记录、贸易推荐或经营年限？ |  |  | 0-5分；须附证据来源
市场投入意愿 | 10 | 能否提交市场计划、样件试销/客户拜访、季度反馈？ |  |  | 0-5分；须附证据来源
合规与信誉 | 15 | 公司注册、受益所有人、制裁/反贿赂、信用与贸易推荐核验是否通过？ |  |  | 0-5分；须附证据来源
总分 | 100 | 按各项加权分合计 |  |  | 建议先试样/试单；独家需另行审查

## 06_90天试点
首轮90天执行计划
小目标：先验证海外需求、客户结构和报价竞争力，再投入展会/平台费用或承诺代理政策。
周次 | 任务 | 负责人角色 | 目标/退出条件 | 留痕
第1-2周 | 确认产品族、英文资料、可报价信息、质量文件和图纸外发规则 | 业务+工程+品质+财务 | 产品资料完整；报价逻辑及样品规则审批 | 英文产品卡、规格清单、标准邮件
第2-3周 | 选3个候选市场并查行业/进口统计、关税与落地成本；HS编码专业核定 | 业务+报关行/外贸顾问 | 完成市场评分；至少排除不适配市场 | 市场评分卡、编码书面意见
第3-5周 | 收集并人工核查首批50家线索，按OEM/EMS/分销/代理/同行分类 | 外贸开发 | 至少30家有官网和适配证据；联系人来源合规 | 公开线索池、核查日期
第5-8周 | 每周定制触达20-30家，进行跟进与需求访谈 | 外贸开发 | 获得有效回复、会议及至少数个RFQ/规格讨论（目标值需内部定） | 邮件/CRM记录、会议纪要
第7-10周 | 按客户要求发样、DFM、确认质量标准、包装与贸易条件 | 工程+品质+业务 | 取得书面样品/图纸认可或明确不匹配原因 | 样品编号、检验记录、报价版本
第10-12周 | 小批量试单或继续拓客；评估是否值得代理合作 | 管理层+业务+财务 | 以实际报价转化、订单和回款决定续投，不预设独家 | 试点复盘、下一季度决策

## 07_代理条款清单
代理/分销合作条款检查清单
此表为商务讨论清单，不是法律合同文本。签署前由熟悉目标国代理/分销法律的律师审查。
条款 | 建议控制点 | 必须书面明确 | 公司内部确认人
角色定义 | 代理（佣金/促成交易）与分销商（买断转售）法律和现金流责任不同，先选模式。 | 谁签客户合同、谁收款、谁承担库存/进口/售后。 | 业务+法务
范围 | 限定国家/地区、产品族、客户类型、渠道和期限；明确保留全球大客户/既有客户。 | 地图/国家清单、产品编码、排除客户名单。 | 业务
独家条件 | 先非独家试运行；独家要有最低采购额、回款、市场投入、客户开发、报告义务和连续未达标自动转非独家的条款。 | 绩效口径、考核周期、宽限期、自动失效条件。 | 管理层+法务
报价/价格 | 分级价和报价有效期；汇率/材料/运费调整机制；禁止未经授权低价或转售到约定区域外。 | 币种、税费、Incoterms版本与指定地点、价格审核流程。 | 财务+业务
样品与模具 | 样品费/返还条件、模具费、模具归属/保管/维护/转移、图纸版本与变更责任。 | 知识产权、模具台账、工装验收和返还安排。 | 工程+法务
质量与售后 | 规格优先级、验收方法、变更管理、客诉期限、返工/补货/责任上限和追溯。 | 图纸/检验规范、PPAP/FAI等适用要求、索赔流程。 | 品质+工程+法务
付款与信用 | 试单阶段优先预付款/信用证等经公司批准方式；账期须走信用审批。 | 预付款比例、账期起算、逾期利息、信用额度。 | 财务
合规与终止 | 反商业贿赂、制裁/出口管制、保密、商标、数据保护、转授权限制、违约和争议解决。 | 适用法、仲裁/法院、语言版本优先级、终止后库存/商标处理。 | 法务/外部律师

## 08_来源与假设
来源、事实边界与待确认假设
网页公开信息只支持该公司/平台公开描述，不代表客户意向、渠道覆盖、进口能力、财务状况或实际代理资格。
编号 | 来源/用途 | 链接 | 事实边界/说明
[1] | 出口市场调研方法、进口统计、落地成本、HS数据用途 | https://www.trade.gov/conducting-market-research | 官方出口指南；本表据此设置市场筛选步骤。属于美国官方出口指导，不能替代中国报关/目标国税务意见。
[2] | 海外代表/分销商核验问题与现场/第三方推荐思路 | https://www.trade.gov/evaluate-foreign-representatives | 官方指南；将公司背景、市场计划、银行/贸易推荐和现场核验列入尽调。
[3] | 市场、伙伴与采购欺诈风险框架 | https://www.trade.gov/perform-due-diligence | 官方指南；要求关注市场、公司/伙伴和采购风险。
[4] | 北美工业供应商目录用途及Metal Stampings分类 | https://www.thomasnet.com/ | 平台自身说明其面向工业供应商/OEM/定制制造/分销商发现；非买家名单。
[5] | 展会日期/定位核验 | https://www.hannovermesse.de/en/ | 官方页面显示下一届为2027-04-05至08；是否适配马达机壳需检查展商目录。
[6] | 广义电子供应链分销商候选评估 | https://www.worldmicro.com/ | 官网提及工业/商业电子、全球采购和分销；未验证其经营马达冲压件。
[7] | 竞品/行业能力对标：微型马达冲压、机壳产品描述 | https://www.fengyuhl.com/en/application/micro-motor-application.html | 官网展示马达冲压及motor housing等应用；作为行业对标，不是渠道候选。
[8] | 潜在马达产品/工程伙伴研究线索 | https://www.precisionmicrodrives.com/ | 官网展示微型DC/无刷/振动马达与机构；无公开证据证明其采购我方壳体。
[9] | 大型小型马达制造商研究线索 | https://www.mabuchi-motor.com/ | 官网介绍小型马达业务；未验证采购意向或供应商入口。
[10] | 马来西亚精密冲压能力/潜在竞合对象 | https://www.beyonics.com/capability/metal-stamping/ | 官网介绍马来西亚金属冲压业务；未验证其外购我方零件。
[11] | 海外生产基地发现方式 | https://www.nidec.com/en/corporate/network/factory/ | 集团工厂目录可用于定位企业实体；不能推断具体工厂采购。
假设 | 候选市场只用于研究排序 | — | 未拿到产品完整规格、价格、产能、出口历史、公司外贸资源前，不据此断言北美/东南亚优先或市场规模。
假设 | 海关HS编码待专业确认 | — | 马达机壳/精密冲压件可能因材料、用途、加工状态及整机/零件属性不同而归类不同；不得直接套通用编码。
[13] | Mabuchi全球销售办公室联系电话（公司总机/销售办公室，不是采购直线） | https://www.mabuchi-motor.com/contact/ | 官网Contact Us列出区域销售办公室电话；地区联系号码不证明相应实体采购我方零件。
[14] | Hankscraft定制马达壳体产品与公开联系入口 | https://www.hankscraft.com/customizable-motors ; https://www.hankscraft.com/contact | 官网介绍标准及定制马达壳体，并列电话+1 608-524-4341和联系表；不证明外购/进口我方冲压件。
[15] | Nidec Motor Corporation公开联系入口 | https://acim.nidec.com/motors/Contact-Information | 官网列美国总机+1 888-637-7333及联系表；不是具体海外工厂采购联系方式。
[16] | 团队模式区域官网初筛（公开公司页面；待逐条复核） | 本工作簿03_公开线索池各行证据来源URL | 来源为公开官网页面信息。地区任务仅部分完成；北美/欧洲子任务中断。相关公司仅为开发线索，不代表已确认采购、进口、代理或订单。