## 会议纪要
会议编号 | 会议日期 | 会议名称 | 会议时间 | 会议目的/背景 | 核心议题 | 会议共识/原则 | 争议与待决问题 | 会议记录来源 | 主管签名/确认
MTG-20261026 | 2026-10-26 | 新厂搬迁安全会议 | 18:28-19:42 | 新厂搬迁后首次综合会议，围绕安全生产、团队融合、降本增效和管理提升部署后续工作。 | 安全生产；团队融合；设备电气；新员工培训；仓库台账；后勤环境；会议制度；办公设施；团建福利；降本增效 | 安全第一；新员工安全培训后才能上岗；两个公司互相支持；公司向正规化管理转型；降本增效、提质增效；发现问题同时提出方案。 | 分餐制适应；搬厂后抱怨与心态；招聘困难与团队建设；楼梯间/宿舍卫生归属；部分整改事项未明确期限和责任人。 | 新厂搬迁安全会议部署落实工作_AI 摘要.pdf | 待签名
Note on I2: 来源文件已由Hermes提取文字；正式归档时建议同时保留原PDF。

## 行动事项跟进
事项编号 | 行动事项/会议决定 | 问题维度 | 涉及部门/组织单元 | 会议明确执行人 | 架构对应负责人/结果责任人 | 责任识别依据 | 协同部门/人员 | 截止/周期 | 验收标准/完成证据 | 当前状态 | 总经理跟进方式 | 一对一约谈编号 | 备注/待确认
ACT-001 | 即日起执行上班着装规定；各班组检查拖鞋、凉鞋、短裤等不符合要求的穿着，违规按会议决定处理。 | 安全/环境 | 生产部各车间、全体员工 | 各班组组长 | 李天友（生产部负责人） | 组织架构：生产部负责人；纪要：各班组组长执行 | 行政部/人事组负责制度宣导与记录 | 即日起；持续 | 检查记录、违规登记、部门宣导记录；抽查无遗漏 | 待约谈 | 约谈生产部负责人，明确各班组组长名单和检查频次 | ONE-001 | 行政处罚执行口径需与行政/财务确认
ACT-002 | 新员工入职前三天由指定师傅带教并负责安全观察；三天后购买团体意外险。 | 人员/安全 | 行政部、人事组；新奔/兴隆对应人员 | 王秀红（新奔）、魏国（兴隆） | 王晓华（行政部/人事统筹）；王秀红、魏国为专项执行人 | 纪要点名执行人；架构：行政部负责人王晓华；两公司分工需确认 | 各用工部门负责人、带教师傅 | 入职后第1-3天；第3天后办理 | 新员工带教记录、安全培训记录、保险购买凭证；未培训不得上岗 | 待约谈 | 分别约谈行政负责人和两公司执行人，确认名单、节点、凭证归档位置 | ONE-002 | 纪要使用“新奔/兴隆”，与现行组织单元名称需对照确认
ACT-003 | 电力安装完成后，组织技术人员逐台检查设备、电器、线路，排除漏电、爆炸、线路破损等隐患。 | 设备/安全 | 生产部、工程技术组、各车间 | 各公司技术人员 | 刘东（工程技术组/模具技术负责人）；李天友（生产部负责人）承担现场结果责任 | 架构：工程技术组负责人刘东；生产部统筹设备与安全 | 各车间负责人、电工/外协电工 | 电力安装完成后 | 逐台检查表、线路整改照片、复查签字；料盘线不得落地 | 待约谈 | 约谈刘东和李天友，确定检查清单、人员、完成日期和停机规则 | ONE-003 | “各公司技术人员”未具体列名；电工责任需补充
ACT-004 | 每周六召开安全会，排查隐患、做好记录、传达和上传下达。 | 管理/安全 | 总经理、生产部、品质部、营运部、行政部及各班组 | 主管人员 | 王晓华（总经理）统筹；各部门负责人对本部门落实负责 | 架构：总经理统筹五个一级部门；纪要：主管人员执行 | 各部门负责人、班组组长 | 每周六；持续 | 会议提纲、签到、隐患清单、整改跟踪、主管签名、传达记录 | 待约谈 | 约谈各部门负责人，固定主持人、记录人、会议模板和升级规则 | ONE-004 | 必须指定会议主持、记录、整改验收三类角色
ACT-005 | 购买电视屏和数据线，完善会议室，推进办公电脑化。 | 设备/管理 | 行政部、财务部 | 陈继善、王明涵、李天勇 | 王晓华（行政/采购协调）；王勇（财务审批） | 纪要点名三人；架构：行政统筹、财务负责费用审批；李天友为生产/品质负责人 | 行政部、人事组、财务部 | 待确认；会议要求尽快落实 | 采购凭证、安装照片、设备可正常连接电脑并完成测试 | 待约谈 | 约谈行政与财务负责人，确认预算、采购、安装及验收人 | ONE-005 | 李天勇在架构表对应李天友，姓名需核对后统一
ACT-006 | 落实宿舍楼层卫生排班，处理楼梯间、厕所等公共区域责任。 | 管理/安全/环境 | 行政部/后勤组、宿舍人员 | 小勇 | 王晓华（行政部负责人）；“小勇”身份待核对 | 架构：后勤归行政部；纪要只称小勇，无法唯一映射 | 各楼层住员、房东（设施维修事项） | 待确认；排班后持续 | 楼层排班表、每周检查记录、厕所/楼梯间问题闭环 | 待约谈 | 约谈行政负责人，确认“小勇”真实姓名、后勤责任边界和房东维修边界 | ONE-006 | 不能直接把“小勇”写成正式责任人
ACT-007 | 准备2026-11-04进财神仪式红包，每人50元，组织人员尽量到场。 | 行政/人事 | 行政部、财务部、全体员工 | 王为何、王勇 | 王晓华（行政统筹）；王勇（费用/财务确认） | 纪要点名王为何、王勇；架构王勇为董事长/财务负责人；行政组织归王晓华 | 各部门负责人、行政/人事组 | 2026-11-04 08:00 | 红包数量与名单、发放登记、费用凭证、异常缺席说明 | 待约谈 | 约谈行政负责人和财务负责人，确认参加名单、预算、发放记录 | ONE-007 | 王为何岗位/部门未在当前员工名单中，需补录或确认
ACT-008 | 排查仓库实物与台账是否相符，模具配件划区入库并入台账；同时排查车间电气线路，料盘下线不能落地。 | 材料/设备/安全 | 营运部仓储组、生产部工程技术组/各车间 | 各管理人员 | 王晓华（营运统筹）；王珊兰（仓储组）；刘东/李天友（技术与生产安全） | 架构：营运部负责人王晓华、仓储组负责人王珊兰、工程技术组负责人刘东、生产部负责人李天友 | 仓库员、各车间负责人、财务/成本协同 | 待确认；电气项为安装完成后 | 盘点差异表、模具配件入库台账、线路排查表、整改照片、复核签字 | 待约谈 | 按仓库与电气两条线分别约谈，禁止用“各管理人员”代替负责人 | ONE-008 | 应拆成仓储盘点和电气隐患两个子任务后跟进

## 总经理一对一约谈
约谈编号 | 对应事项编号 | 被约谈部门/人员 | 架构身份 | 总经理约谈目的 | 必须确认的问题 | 要求对方带来的证据/资料 | 约谈日期 | 约谈结论/承诺 | 新的责任人 | 新的截止日期 | 后续跟进状态 | 记录人
ONE-001 | ACT-001 | 李天友＋各班组组长 | 生产部负责人/班组负责人 | 把着装要求落实到具体班组和检查动作 | 每个班组长是谁？每天谁检查？违规如何记录和上报？ | 班组名单、检查表、宣导记录 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认
ONE-002 | ACT-002 | 王晓华；王秀红；魏国 | 行政负责人；专项执行人 | 确认新员工安全培训、带教、保险三节点是否有人负责 | 新员工入职信息由谁接收？谁指定师傅？三天后谁办理保险？两个公司如何留凭证？ | 新员工名单、带教表、保险办理流程/凭证 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认
ONE-003 | ACT-003 | 刘东＋李天友 | 工程技术组负责人；生产部负责人 | 把电气设备排查从口号变成逐台检查和整改闭环 | 技术人员名单？电工是谁？何时完成？发现隐患谁能停机？谁复验？ | 设备清单、线路图/检查表、整改计划 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认
ONE-004 | ACT-004 | 王晓华及五个一级部门负责人 | 总经理/部门负责人 | 固定每周安全会的责任链，避免“开完会没人跟” | 主持人、记录人、隐患验收人分别是谁？纪要谁签名？逾期如何升级？ | 现行部门负责人清单、会议模板、上周隐患清单 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认
ONE-005 | ACT-005 | 王晓华；王勇；陈继善/王明涵/李天友 | 行政/财务负责人；执行人 | 确认采购、预算、安装、验收四个角色 | 预算多少？谁采购？谁安装？谁验收？设备接入电脑的责任人是谁？ | 采购比价、预算、设备清单、安装方案 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认
ONE-006 | ACT-006 | 王晓华；“小勇”待核对 | 行政/后勤负责人；身份不明 | 明确宿舍卫生与房东维修边界，确认“小勇”身份 | 小勇真实姓名/岗位？每层谁负责？房东负责什么？公司负责什么？ | 宿舍人员名单、楼层分配、排班草案 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认
ONE-007 | ACT-007 | 王晓华；王勇；王为何待核对 | 行政/财务负责人；执行人身份待核对 | 确认活动名单、红包预算、发放和异常处理 | 王为何真实身份？总人数？预算来源？缺席标准？谁留发放记录？ | 员工名单、预算、红包发放表 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认
ONE-008 | ACT-008 | 王晓华；王珊兰；刘东；李天友 | 营运/仓储/工程技术/生产负责人 | 把综合事项拆成仓储线和电气线，分别定责 | 仓库盘点负责人和复核人？模具配件库位？电气排查责任人？何时复验？ | 仓储台账、库存盘点表、模具清单、线路排查表 | 待安排 | 待填写 | 待确认 | 待确认 | 待约谈 | 待确认

## 责任人识别
责任识别项 | 会议原文/行动称谓 | 对应组织单元 | 架构负责人 | 可直接确认的人员 | 识别状态 | 总经理必须确认的内容 | 依据文件/位置
部门负责人 | 主管人员/各管理人员 | 总经理及各一级部门 | 王晓华（总经理）及对应部门负责人 | 王晓华、李天友、王勇、刘东、王珊兰 | 部分确认 | 具体事项分别归哪个部门，谁承担A责任 | 组织架构与职责矩阵模板/02组织单元、03岗位字典
生产安全/车间 | 各班组组长 | 生产部/冲压车间、清洗车间、模具维修组 | 李天友（生产部负责人） | 王小平、马金军、吴闻根、刘东 | 待确认 | 逐项指定班组长，形成班组安全检查责任表 | 组织架构模板；会议纪要行动项
新员工保险 | 王秀红（新奔）、魏国（兴隆） | 行政部/人事组＋两公司用工部门 | 王晓华 | 王秀红、魏国 | 身份/组织待对照 | 确认两公司名称、两人岗位和保险办理权限 | 会议纪要；组织架构模板
技术排查 | 各公司技术人员 | 生产部/工程技术组 | 刘东 | 刘东；电工人员待补录 | 待确认 | 指定具体技术人员/电工和检查复验人 | 组织架构模板/工程技术组；会议纪要
会议制度 | 主管人员 | 公司层级及各一级部门 | 王晓华 | 王晓华；部门负责人待逐一确认 | 部分确认 | 指定主持、记录、隐患验收、升级人 | 组织架构模板/总经理岗位职责；会议纪要
宿舍卫生 | 小勇 | 行政部/后勤组 | 王晓华 | “小勇”待核对 | 未确认 | 核实名字、岗位、直接上级；确认房东/公司边界 | 会议纪要；组织架构模板/后勤组
活动红包 | 王为何、王勇 | 行政部、财务部 | 王晓华（行政统筹）；王勇（财务） | 王勇；王为何待核对 | 部分确认 | 王为何身份、采购与发放责任、费用审批 | 会议纪要；组织架构模板
仓储盘点 | 各管理人员 | 营运部/仓储组 | 王晓华；王珊兰（仓储组） | 王珊兰、仓库员 | 已能映射 | 确认盘点责任、复核责任、模具配件台账责任 | 组织架构模板/仓储组；会议纪要

## 跟进汇总
总经理会议事项跟进汇总
会议编号 | MTG-20261026
会议日期 | 2026-10-26
行动事项总数
待一对一约谈
已明确结果责任人
仍需确认责任人
已关闭事项
总经理本次优先动作 | 先约谈责任链不清的事项：安全会机制、技术电气排查、新员工带教保险、宿舍卫生“小勇”身份、活动红包王为何身份；确认后再正式下达截止日期。

## 模板完善建议
标准会议纪要与总经理责任跟进模板｜本次会议已填入
用途 | 把会议讨论从“记录”转化为：决议—行动事项—责任人—一对一约谈—验证证据—关闭。
使用顺序 | 1. 阅读会议纪要；2. 总经理查看行动事项跟进；3. 按“总经理一对一约谈”逐人确认；4. 更新责任人识别中的待确认项；5. 用跟进汇总检查逾期和责任空缺。
责任识别原则 | 优先使用现行组织架构中的部门负责人；会议明确点名的执行人保留为直接执行人；部门负责人承担结果责任。无法从纪要或架构确定的，不擅自指定，标为“待总经理确认”。
本次会议关键风险 | 纪要中的“各管理人员”“主管人员”“各公司技术人员”“各班组组长”不是具体人员，若不补充具体责任人，后续无法追责。模板已把这些项目列入一对一约谈。
日期规则 | 会议日期已填2026-10-26；明确日期的事项填入2026-11-04；每周六安全会保留为周期事项；纪要没有明确期限的事项不虚构截止日期，填“待确认”。
来源 | 新厂搬迁安全会议部署落实工作_AI 摘要.pdf；会议时间：2026-10-26 18:28—19:42。